附件1.

2019年度吉林省“小空间、大作为”网络学习空间主题创建活动实施方案

为贯彻《教育信息化2.0行动计划》，积极推进“互联网+”行动，更加规范有序地推动“网络学习空间人人通”发展，切实推进吉林省2019年教育信息化厅长攻坚项目，引导师生科学合理使用网络学习空间，特制订本方案。

一、目标任务

（一）以“推进网络学习空间在教学中的深度应用”为主要目标，充分发挥网络学习空间在教育教学、课程资源建设、师生教学互动、学生核心素养提升等方面的作用。引领师生形成科学合理应用网络学习空间的习惯，助力师生信息素养提升。

充分发挥市（州）组织优势，统筹协调区域空间建设与应用，形成区域特色网络学习空间整体推进。

（二）进一步完善吉林省教育资源公共服务体系的建设与应用，发挥电教系统合力，鼓励市（州）级电教馆结合本地重点工作组织辖区内特色活动，形成区域特色网络学习空间建设与应用整体推进的典型经验做法。

（三）探索基于网络学习空间的师生互动新模式，推进网络学习空间的普及与深度应用，促进网络学习空间与物理学习空间的融合互动和创新发展。

二、活动主题

按照教育部发布的《网络学习空间建设与应用指南》（教技[2018]4号）精神，把“立德树人”融入网络学习空间的应用指导过程中，探索创建思想道德领域、文化知识领域、艺术体育领域、社会实践领域等各类活动，弘扬民族精神，不断增强师生信息意识与信息技术应用能力。

各市（州）可选择吉林省教育资源公共服务平台（以下简称“省平台”）提供的活动选项组织开展，如：经典诵读、思维体操、写好钢笔字、体能训练等。也可结合本地优势，自行设计活动主题，自定义主题需向省电教馆提交设计方案，以便协调省平台技术支撑准备。

三、参与对象

全省中小学（含幼儿园）教师、教研人员、学生等均可参加

四、活动时间

本次活动的时间为2019年6月20日-2019年9月30日，分为如下四个阶段：

第一阶段：活动预热（6月20日-7月15日）

6月20日起，省电教馆将在“人人通空间（吉教云）”APP首页和省平台首页进行活动宣传预告，为活动顺利开展进行预热宣传。各市（州）电教馆（部）需安排专人负责并填报附件3于6月25日前发至省电教馆联系人邮箱。

第二阶段：活动开展（7月16日-8月15日）

7月16日起，活动正式启动。省内师生可使用“人人通空间（吉教云）”APP，找到吉林省“小空间、大应用”空间活动主题页面，了解活动规则详情，选择参与全省特色题材版块。参与用户可按照各题材动版块的提示及要求，上传自己的空间应用素材（活动作品），完成每日任务，满足条件情况下，可获得对应的积分、云豆及空间成长勋章。全省教师可发放“红花”对学生进行鼓励和点评。本次活动将统计各区域的参与人数、作品数、红花数等基础数据作为评优依据。

第三阶段：活动总结（8月16日-9月10日）

各市（州）提交本地活动总结，主办方将对于此次积极组织学生参与的市（州）、县（区）、学校进行评选，根据学生参与活动情况选出市（州）级优秀组织单位、县（区）级优秀组织单位、优秀组织学校等。

第四阶段：活动表彰（9月11日-9月30日）

活动结束后将优秀组织单位、优秀空间在省平台进行公示，省电教育馆统一对获得优秀奖励的组织发放活动荣誉证书。

五、活动要求

1.活动依托吉林省教育资源公共服务平台（网址：http://www.jleduyun.cn/）和“人人通空间（吉教云）”APP开展,各市（州）、县（区）可根据本地实际情况，基于地方文化特色需求，形成地方特色习惯养成任务，供本地家长和学生选择并参与。

2.按照《网络学习空间建设与应用指南》、《教育部关于加强网络学习空间建设与应用指导意见》文件精神，请各地高度重视，同时把此项活动作为落实立德树人任务、开展中华优秀传统文化教育的有力抓手，做好活动宣传组织工作。

3.内容可结合教育教学实际，符合教育教学规律，积极围绕课程资源开发、网络研修、师生教学互动、学生自主学习、核心素养提升等方面创建活动。

六、组织实施

省电教馆负责省级活动组织实施，提供业务指导与技术支持，保障网络学习空间普及应用主题活动的顺利开展。

各市（州）电教馆（部）负责市级活动组织实施，负责所在地的业务指导、评优和应用推广、典型遴选工作。鼓励组织市（州）级空间应用特色活动，并在年度活动优秀区域评选中予以加分。

七、其他事项

1. 平台空间中所发布的信息、上传的文章、资源等一切内容均不得有版权争议。若发现作品侵犯他人著作权或有任何不良信息内容，一经发现或举报，经核实将删除内容并取消参与活动资格。相关责任由学校及教师本人自行承担。

2. 活动最终颁发电子证书供查询下载，相关信息以活动参与者在个人中心填写内容为准，请务必填写完整真实有效的个人信息及联系方式。

3.根据自愿参与原则，活动参与者同意空间所有资源向全省师生开放，并授权活动主办方享有作品独家网络版权，活动主办方将择优推荐相关内容参加国家相关大赛或资源交流。

4.活动主办方不向参与本次活动的个人收取任何费用。本活动最终解释权归主办方所有。

八、联系方式

吉林省电化教育馆：于琪瑶

联系电话：0431-85350083

电子邮箱：85350081@163.com