附件1.

假日活动第五季“小空间、大作为”网络学习空间

应用主题活动实施方案

为深入贯彻落实《教育部信息化2.0行动计划》文件精神，推进网络学习空间覆盖全省适龄学生，深化网络学习空间应用，丰富学生寒假生活，吉林省电化教育馆将在2020年寒假期间继续开展假日活动第五季“小空间、大作为”网络学习空间应用主题活动，特制订本方案。

一、目标任务

1.以“推进网络学习空间在教学中的深度应用”为主要目标，充分发挥网络学习空间在教育教学、课程资源建设、师生教学互动、学生核心素养提升等方面的作用。引领师生形成科学合理应用网络学习空间的习惯，助力师生信息素养提升。

2.进一步完善吉林省教育资源公共服务体系的建设与应用，发挥电教系统合力，探索基于网络学习空间的师生互动新模式，推进网络学习空间的普及与深度应用，促进网络学习空间与物理学习空间的融合互动和创新发展。

二、活动主题

按照教育部发布的《网络学习空间建设与应用指南》（教技[2018]4号）精神，把“立德树人”融入网络学习空间的应用指导过程中，探索创建思想道德领域、文化知识领域、艺术体育领域、社会实践领域等各类活动，弘扬民族精神，不断增强师生信息意识与信息技术应用能力。

本次题活动围绕“赏传统，品年俗，感受空间里的年味儿”为主题设计，为不同学段的学生提供了包括成语故事学习、中华传统文化、年俗小常识、写好钢笔字、寒假体能计划在内的一系列与传统文化紧密相关的拓展学习内容，增强寒假期间的新年氛围，帮助学生了解传统文化的魅力，培养其传承和热爱传统文化的积极态度与良好情操。各市（州）可选择吉林省教育资源公共服务平台（以下简称“省平台”）提供的活动选项组织开展。

三、活动内容

1.小学段-成语故事学习

学生可以在每日推送的“悦读任务”板块里进行成语故事的学习与朗读，了解成语的来由、释义和感情色彩，积累成语知识；还可以在“每日一题”板块中通过参与答题闯关，学习检测自己对于成语的学习成果，深化对于成语的理解与运用，赢取“成语故事大王”称号。同时朗读优秀的学生，将有机会被评选为本期悦读之星，获取图书奖励及加入“悦读书会”的资格，与悦读导师、往期悦读之星一同在“悦读文库”里领读学习资源的音频示范。

2.中华传统文化

学生可以通过参与答题闯关，学习了解中华传统文化知识，活动内容既包括诗词、成语、诸子百家这些耳熟能详的中华经典，还有民俗、神话等中小学生喜闻乐见的趣味知识，另外也涵盖了一些如国画、灯谜、对联、戏曲等相对冷门但同为重要文化遗产的类目。赢取每日一题“传统文化达人”纪念徽章。

3.年俗小常识

学生可以学习从腊月二十三到正月十五里一些有趣的年俗故事，了解年俗事件的来由和与过年相关的安全知识。学习完毕之后，可参与答题闯关，检测自己的学习成果，参与赢取“最具年味儿班级”荣誉和“年俗小达人” 纪念徽章。

4.身边的年味儿

面向全省学生用户征集过年期间有趣的精彩瞬间。学生将身边的年味儿通过照片、视频的形式的分享出来供其他参与活动的同学进行了解。最终评选出若干“最具年味儿作品”。

5.写好钢笔字

学生在“写好钢笔字”打卡圈内坚持参与书法练习，培养良好的的兴趣爱好和习惯，可参与赢取“持之以恒班级”荣誉。

6.寒假体能计划

学生在“寒假体能计划”打卡圈内坚持参与体能锻炼，在日积月累中培养健康的生活习惯，可参与赢取“持之以恒班级”荣誉。

四、参与对象

全省中小学（含幼儿园）教师、教研人员、学生等均可参加

五、活动时间

本次活动的时间为2019年12月20日-2020年3月30日，分为如下四个阶段：

第一阶段：活动预热（12月20日-12月30日）

12月20日起，省电教馆正式发布活动通知，同时在“吉教云”移动端和省平台活动入口上线，为活动顺利开展进行预热宣传。各地电教馆部尽快转发并做好宣传组织工作，鼓励各市、县创新活动组织形式和推进机制。

第二阶段：活动开展（12月30日-2月9日）

12月30日起，活动正式启动。省内师生可使用“吉教云”移动端，进入吉林省“赏传统，品年俗，感受空间里的年味儿”空间活动主题页面，了解活动规则详情，选择参与全省特色题材版块。参与用户可按照各题材动版块的提示及要求，上传自己的空间应用素材（活动作品），完成每日任务，满足条件情况下，可获得对应的积分、云豆及空间成长勋章。全省教师可发放“红花”对学生进行鼓励和点评。本次活动将统计各区域的参与人数、作品数、红花数等基础数据作为评优依据。

第三阶段：活动总结（2月9日-3月10日）

各市（州）提交本地活动总结，主办方将对于此次积极组织学生参与的市（州）、县（区）、学校进行评选，根据学生参与活动情况选出市（州）级优秀组织单位、县（区）级优秀组织单位、优秀组织学校等。

第四阶段：活动表彰（3月11日-3月30日）

活动结束后将优秀组织单位、优秀空间在省平台进行公示，省电教育馆统一对获得优秀奖励的组织发放活动荣誉证书。

六、活动要求

1.活动依托吉林省教育资源公共服务平台（网址：http://www.jleduyun.cn/）和“吉教云”移动端开展。

2.按照《网络学习空间建设与应用指南》、《教育部关于加强网络学习空间建设与应用指导意见》文件精神，请各地高度重视，同时把此项活动作为落实立德树人任务、开展中华优秀传统文化教育的有力抓手，做好活动宣传组织工作。

七、组织实施

省电教馆负责省级活动组织实施，提供业务指导与技术支持，保障网络学习空间普及应用主题活动的顺利开展。

各市（州）电教馆（部）负责市级活动组织实施，负责所在地的业务指导、评优和应用推广、典型遴选工作。

八、其他事项

1.平台空间中所发布的信息、上传的文章、资源等一切内容均不得有版权争议。若发现作品侵犯他人著作权或有任何不良信息内容，一经发现或举报，经核实将删除内容并取消参与活动资格。相关责任由学校及教师本人自行承担。

2.活动最终颁发电子证书供查询下载，相关信息以活动参与者在个人中心填写内容为准，请务必填写完整真实有效的个人信息及联系方式。

3.根据自愿参与原则，活动参与者同意空间所有资源向全省师生开放，并授权活动主办方享有作品独家网络版权，活动主办方将择优推荐相关内容参加国家相关大赛或资源交流。

4.活动主办方不向参与本次活动的个人收取任何费用。本活动最终解释权归主办方所有。

九、联系方式

吉林省电化教育馆：于琪瑶

联系电话：0431-85350083

电子邮箱：85350081@163.com

附件2：

假日活动第五季“小空间、大作为”网络学习空间

应用主题活动告知书

尊敬的家长：

您好！为推进学生科学合理使用网络学习空间，丰富寒假生活，提升综合素质，省电教馆将在2020年寒假期间继续开展假日活动第五季“小空间、大作为”网络学习空间应用主题活动，活动将通过“吉教云”移动端开展，学生可自主登录进行学习。

“吉教云”移动端是国家教育资源公共服务平台落地到我省的官方平台移动端，为家长提供了一站式的家校沟通、互动教学、自主学习、成长记录等功能。目前已经为每位同学都建立了账号，具体账号密码信息请咨询本班班主任，班主任与学校平台管理员了解获取。

请各位家长用手机扫描下方二维码，下载并安装“吉教云”移动端，参与活动。感谢各位家长的支持和配合。

吉林省电化教育馆

2019年12月18日